## Sheet1
锦州医科大学2020年秋季答辩和考核时间进度表
工作阶段 | 工作内容 | 负责部门 | 完成时间
工作启动 | 学位管理科下发文件，布置答辩工作 | 学位管理科 | 2020年8月底前
| 各学院召开会议落实任务，学习答辩和考核文件 | 二级单位管理部门 | 2020年8月底前
| 各教研（科）室准备工作 | 各教研（科）室 | 2020年8月底前
论文形式审查及预答辩 | 学位申请人提交学位论文等材料 | 各教研（科）室 | 2020年9月7日前
| 由教研室负责组织，导师为第一责任人，对提交的学位论文进行格式审查，审查的主要内容为论文的格式、参考文献及图表的规范性。 | 导师、各教研（科）室 | 2020年9月11日前
| 以教研（科）室为单位组织预答辩 | 各教研（科）室 | 2020年9月24日前
预答辩结果上报及论文提交 | 各二级单位将预答辩结果、学位申请人的论文等材料提交至学位管理科 | 二级单位管理部门 | 2020年9月25日前
学术论文查重 | 对提交的学位论文进行学术不端检测 | 学位管理科 | 2020年9月28日-9月30日
学位论文盲审 | 对提交论文进行盲审 | 学位管理科 | 2020年10月12日-11月20日
发布盲审结果 | 学位论文盲审结果反馈 | 学位管理科 | 2020年11月1日——11月20日
申请答辩 | 学位申请者至各学院（研究生培养单位）进行答辩审批 | 二级单位管理部门 | 2020年11月20日—答辩前
答辩和考核 | 组织实施学位论文答辩（考核时间和进程由各二级单位决定） | 各教研（科）室、 二级单位管理部门 | 2020年11月24日—12月6日
答辩监督 | 研究生处进行答辩监督 | 研究生处 | 2020年11月24日—12月6日
答辩结果上报 | 二级单位将本单位学位论文答辩结果汇总上报学位管理科 | 二级单位管理部门 | 2020年12月7日
学位申请 | 统招硕士研究生、同等学力专业型研究生登陆学位授予信息报送（备案）系统，打印学位信息采集表，确认无误后签字上交学位管理科。同等学力学术型研究生填报全国同等学力人员申请硕士学位信息填报平台. | 学位管理科、 二级单位管理部门 | 2020年12月7日—12月11日
学位申请人对答辩材料进行整理、编号，装入学术档案袋中，上交至各二级单位管理部门或学位管理科
临床技能考核 | 对专业学位研究生进行临床技能考核 | 培养科、 各培养单位 | 依据实际情况
学位材料填写、审核 | 二级单位管理部门、学位管理科审核学位申请书 | 二级单位管理部门、学位管理科 | 2020年12月14日—12月18日
学位评定委员会 | 召开学位评定委员会 | 学位管理科 | 2020年12月28日-12月31日
立卷归档 | 二级单位管理部门将学位申请材料归档 | 二级单位管理部门、学位管理科 | 2021年1月4日-1月9日